## Cronograma
CRONOGRAMA
Fase | Atividade | Descrição | Duração (dias) | Início | Fim | Responsável
Iniciação | Definir escopo | Identificar objetivos e limites do projeto | 14 | 2025-10-18 | 2025-01-11 | Victor
Iniciação | Identificar stakeholders | Levantar interessados e responsabilidades | 14 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | Victor
Planejamento | Criar EAP | Estruturar o projeto em pacotes de trabalho | 14 | 2025-11-15 | 2025-11-29 | Lucas
Planejamento | Elaborar cronograma | Estabelecer sequência lógica das tarefas | 14 | 2025-11-29 | 2025-12-13 | Lucas
Planejamento | Definir riscos e plano de mitigação | Levantar possíveis riscos e ações preventivas | 78 | 2025-12-13 | 2026-03-01 | Lucas
Desenvolvimento | Criação da ambientação | Criar ambientação do jogo | 105 | 2026-01-03 | 2026-04-18 | Victor
Desenvolvimento | Criação da história | Criar história que vai ser acompanhada no jogo | 63 | 2026-04-18 | 2026-06-20 | Victor
Desenvolvimento | Criação de moldes de ambiente | Criar sprites a serem utilizados para o mapa | 91 | 2026-03-07 | 2026-06-06 | Victor
Desenvolvimento | Criação de moldes de NPCs | Criar sprites a serem utilizados em NPCs | 28 | 2026-03-07 | 2026-04-04 | Rafael
Desenvolvimento | Criação de moldes de inimigos | Criar sprites a serem utilizados em inimigos | 77 | 2026-04-11 | 2026-06-27 | Rafael
Desenvolvimento | Criação da trilha sonora | Criar músicas que vão compor a trilha sonora | 133 | 2026-03-07 | 2026-07-18 | Levi
Desenvolvimento | Criação dos efeitos sonoros | Criar os efeitos sonoros de ações e ambientação | 63 | 2026-07-25 | 2026-09-26 | Levi
Desenvolvimento | Modelagem do mapa | Modelar a estrutura do mapa utilizando os sprites de ambiente | 91 | 2026-04-25 | 2026-07-25 | Victor
Desenvolvimento | Criação do sistema de habilidades | Criar sistema de habilidades da personagem principal e inimigos | 21 | 2026-03-07 | 2026-03-28 | Bianca
Desenvolvimento | Criação do sistema de combate | Criar sistema de combate geral | 28 | 2026-03-28 | 2026-04-25 | Bianca
Monitoramento | Acompanhar progresso | Atualizar status semanalmente | 336 | 2025-12-27 | 2026-11-28 | Lucas
Monitoramento | Verificação de bugs | Verificar bugs semanalmente | 49 | 2026-09-12 | 2026-10-31 | Lucas
Monitoramento | Correção de bugs | Corrigir bugs encontrados | 21 | 2026-11-07 | 2026-11-28 | Equipe
Encerramento | Apresentação final | Apresentar resultados e lições aprendidas | 7 | 2026-12-05 | 2026-12-12 | Equipe
Formulas:
Duração (dias) = DAYS([Fim],[Início])

## Gráfico de Gantt
GRÁFICO DE GANTT
Atividade | Início | Fim | Duração (semanas) | time axis 2025-10-18 to 2026-12-12
Definir escopo | 2025-10-18 | 2025-01-11 | 2 | bar: 2025-10-18 to 2025-10-25
Identificar stakeholders | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2 | bar: 2025-11-01 to 2025-11-08
Criar EAP | 2025-11-15 | 2025-11-29 | 2 | bar: 2025-11-15 to 2025-11-22
Elaborar cronograma | 2025-11-29 | 2025-12-13 | 2 | bar: 2025-11-29 to 2025-12-06
Definir riscos e plano de mitigação | 2025-12-13 | 2026-03-01 | 3 | bar: 2025-12-13 to 2025-12-27
Criação da ambientação | 2026-01-03 | 2026-04-18 | 15 | bar: 2026-01-03 to 2026-04-11
Criação da história | 2026-04-18 | 2026-06-20 | 10 | bar: 2026-04-18 to 2026-06-20
Criação de moldes de ambiente | 2026-03-07 | 2026-06-06 | 15 | bar: 2026-03-07 to 2026-06-06
Criação de moldes de NPCs | 2026-03-07 | 2026-04-04 | 5 | bar: 2026-03-07 to 2026-04-04
Criação de moldes de inimigos | 2026-04-11 | 2026-06-27 | 12 | bar: 2026-04-11 to 2026-06-27
Criação da trilha sonora | 2026-03-07 | 2026-07-18 | 20 | bar: 2026-03-07 to 2026-07-18
Criação dos efeitos sonoros | 2026-07-25 | 2026-09-26 | 10 | bar: 2026-07-25 to 2026-09-26
Modelagem do mapa | 2026-04-25 | 2026-07-25 | 14 | bar: 2026-04-25 to 2026-07-25
Criação do sistema de habilidades | 2026-03-07 | 2026-03-28 | 3 | bar: 2026-03-07 to 2026-03-21
Criação do sistema de combate | 2026-03-28 | 2026-04-25 | 5 | bar: 2026-03-28 to 2026-04-25
Acompanhar progresso | 2025-12-27 | 2026-11-28 | 48 | bar: 2026-01-03 to 2026-11-28
Verificação de bugs | 2026-09-12 | 2026-10-31 | 8 | bar: 2026-09-12 to 2026-10-31
Correção de bugs | 2026-11-07 | 2026-11-28 | 4 | bar: 2026-11-07 to 2026-11-28
Apresentação final | 2026-12-05 | 2026-12-12 | 2 | bar: 2026-12-05 to 2026-12-12

## Gráfico de Gantt (2)
GRÁFICO DE GANTT
Atividade | Início | Fim | Duração (semanas) | time axis 2026-01-03 to 2026-12-12
Definir escopo | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 2 | bar: 2026-01-03 to 2026-01-10
Pesquisar metodologias organizacionais | 2026-01-17 | 2025-06-06 | 20 | bar: 2026-01-17 to 2026-05-30
Pesquisar ferramentas organizacionais | 2026-01-17 | 2025-06-06 | 20 | bar: 2026-01-17 to 2026-05-30
Entrevistar desenvolvedores | 2026-06-06 | 2026-08-01 | 5 | bar: 2026-06-06 to 2026-07-25
Levantar hipóteses | 2026-08-01 | 2026-09-12 | 4 | bar: 2026-08-01 to 2026-09-05
Montar hipóteses em detalhes | 2026-09-12 | 2026-10-24 | 4 | bar: 2026-09-12 to 2026-10-17
Levantar possíveis melhorias organizacionais | 2026-10-24 | 2026-12-05 | 10 | bar: 2026-10-24 to 2026-11-28
Apresentar | 2026-12-05 | 2026-06-06 | 2 | bar: 2026-12-05 to 2026-12-12
Dia inicial da semana | time axis 2026-01-01 to 2026-12-24
Tarefas | Inicio | Fim | Duração (Semanas) | time axis 2026-01-01 to 2026-12-24
Conceitualização do tema | 12 | 12 | 1 | bar: 2026-03-19
Levantamento de requisitos | 13 | 14 | 2 | bar: 2026-03-26 to 2026-04-02
Estruturação de requisitos | 15 | 16 | 2 | bar: 2026-04-09 to 2026-04-16
Formulário de pesquisa online | 15 | 18 | 4 | bar: 2026-04-09 to 2026-04-30
Criação de prompts | 17 | 24 | 8 | bar: 2026-04-23 to 2026-06-11
Análise e translação do código | 19 | 34 | 16 | bar: 2026-05-07 to 2026-08-20
Manutenção do código gerado por IA | 19 | 34 | 16 | bar: 2026-05-07 to 2026-08-20
Análise de resultado final | 35 | 36 | 2 | bar: 2026-08-27 to 2026-09-03
Analisar estabilidade | 35 | 36 | 2 | bar: 2026-08-27 to 2026-09-03
Avaliação entre código gerado por IA e código manual | 37 | 39 | 3 | bar: 2026-09-10 to 2026-09-24
Relatórios de conclusão do projeto | 40 | 48 | 9 | bar: 2026-10-01 to 2026-11-26
Apresentação | 49 | 50 | 2 | bar: 2026-12-03 to 2026-12-10